## Agiles Projekt mit Gantt-Zeitac
Gefährdet | Aufgabenname | Feature-Typ | Story Points | Dauer | Start | Ende | Vorgänger | Status | Sprint | Zugewiesen zu | Kommentare
| AGILES PROJEKT |  |  | 2 | 2014-06-02 | 2014-07-03
| Sprints |  |  | 24T | 2014-06-02 | 2014-07-03
| Sprint 1 |  |  | 11T | 2014-06-02 | 2014-06-16
| Projektauftrag erstellen | Management |  | 1T | 2021-11-01 | 2021-12-01 |  | Beendet | 1 | Mellinger & Haindrich
| GitHub Repository erstellen |  |  | 1T | 2022-01-01 | 2022-01-01 |  | Beendet | 1 | Mellinger & Haindrich
| ReadMe-Datei |  |  | 1T | 2022-01-01 | 2022-01-01 |  | Beendet | 1 | Mellinger & Haindrich
| Umfeldanalyse-Datei erstellen und hochgeladen |  |  | 1T | 2022-02-01 | 2022-02-01 |  | Beendet | 1 | Mellinger & Haindrich
| Strukturplane erstellen und hochgeladen |  |  | 2T | 2022-02-15 | 2022-02-28 |  | Beendet | 1 | Mellinger & Haindrich
| ProduktBacklog erstellen und hochgeladen |  |  | 3T | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  | Beendet | 1 | Mellinger & Haindrich
| SprintBacklog erstellen und hochgeladen |  |  | 2T | 2022-04-05 | 2022-04-30 |  | in Bearbeitung | 1 | Mellinger & Haindrich
| Sprint 2 |  |  | 10T | 2022-04-30 | 2022-05-23 | 4
| ERD erstellen |  |  | 5T | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  | offen | 2 | Mellinger & Haindrich
| CSV-Datei mit Testdaten |  |  | 1T | 2022-05-15 | 2022-05-16 |  | offen | 2 | Mellinger & Haindrich
| Datenbanktabelle erstellen |  |  | 5T | 2022-05-15 | 2022-05-24 |  | offen | 2 | Mellinger & Haindrich
| PowerPoint erstellen |  |  | 1T | 2022-05-24 | 2022-05-30 |  | offen | 2 | Mellinger & Haindrich
| Sprint 3 |  | 0 | 1T | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 36
| Sprint 4 |  |  | 7T | 2014-06-25 | 2014-07-03 | 40
| Backlog |  | 0