## Tabelle1
Nummer | Thema | Als | möchte ich.. | damit .. | Anmerkung | Priorität | Status | Bewertung | Sprint | Story Points
1 | Dateneingabe | Anwender | den Barcode eingeben | die Lebensmittel zuordnen zu können |  | Hoch | open
2 | Dateneingabe | Anwender | ein Haltbarkeitsdatum eingeben | ich weiß, wann die Lebensmittel ablaufen |  | Hoch | open
3 | Dateneingabe | Anwender | Datenbankspeicherung | damit ich die Einträge (Bewegungsdaten) speichern kann und zu einem späteren Zeitpunkt ändern können |  | hoch | open
4 | Auswertung | Anwender | pop-up bevor Lebensmittel ablaufen Möglichkeit über Einstellung, wann (1 Tag und am Tag des MHD) wie oft (Wiederholung der Nachrichtenanzeige + genaue Uhrzeit) Für jede Erinnerung soll es eine Snooze-Möglichkeit geben - Bsp. Erinnere mich nochmal in 1 / 2 / 6 / 12 / 24 Stunden | damit ich daran erinnert werde |  | Hoch | open
5 | Auswertung | Anwender | eine Bestandsliste | einen Überblick habe |  | hoch | open
6 | Auswertung | Anwender | eine Erinnerung, wenn der Sicherheitsbestand erreicht ist | den Lebensmittelbestand auffüllen kann |  | Hoch | open
7 | Dateneingabe | Anwender | Sicherheitsbestand eingeben | ich für wichtige Lebensmittel immer einen Vorrat habe |  | niedrig | open
8 | Auswertung | Anwender | eine Liste der Lebensmittel, die in den nächsten 5 / 10 Tagen verderben | ich geeignete Maßnahmen treffen kann - bsp. Verwertung |  | hoch | open
9 | Änderung | Anwender | Lebensmittel wieder aus der Liste löschen / Lagerstand ändern | ich keine Lebensmittel in der Liste(view) haben, die nicht mehr verfügbar sind oder dessen Lagerstand sich geändert hat. |  | mittel | open
10 | Auswertung | Anwender | eine Unterscheidung der Lebensmittelhaltbarkeiit (MHD <=> "tödlich ab") | ich keine noch genießbaren Lebensmittel entsorge |  | hoch | open
11 | Auswertung | Anwender | pro Artikelstamm einen individuellen Benachrichtigungszeitraum eingeben | um die Lebensmittel individuell vor dem Verderben schützen kann |  | hoch | open
12 | Auswertung | Anwender | in regelmäßgen Abständen eine Benachrichtigung über den aktuellen Lagerstand | damit ich evtl. nicht ausgetragenen Lebensmittel austragen kann |  | hoch | open
13 | Datenbank | Entwickler | eine Datenbanktabelle für den Artikelstamm | die Stammdaten von den Bewegungsdaten unterschieden werden |  | hoch | open
14 | Artikelgruppen | Entwickler | die Atrikelstämme den Artikelgruppen zuordnen | ich gewisse Artikelgruppen spezifische Parametern hinterlegen kann - z.B. Gemüse,Obst (kurze Haltbarkeit), Konserven (lange Haltbarkeit) -> entsprechend genauere Vorschlagswerte für MHD Bsp. Feisch -> kurze Haltbarkeit -> "tödlich ab" |  | hoch | open
15 | Datenbank | Anwender | eine vogefertige Datenbank mit allen Artikelstammdaten | die Daten nicht eingeben muss |  | mittel | open
16 | Datenbank | Anwender | möchte ich die Datenmenge so gering wie möglich halten | der Speicherplatz so gering wie möglich belegt wird |  | mittel | open
17 | Datenbank | Anwender | die Wahl zwischen einer vorgefertigten Datenbank und einer eignene haben | der Speicherplatz so gering wie möglich belegt wird |  | niedrig | open
18 | Dateneingabe | Anwender | verschiedene Ablageorte selber hinterlegen (kühlschrank, Küchenschränke, Abstellkammer) können (Ablageort zu den Bewegungsdaten hinzufügen) id - Datum - Menge - lagerort | später weiß, wo ich diese Artikel finde |  | niedrig | open
19 | Datenbank | Entwickler | dass der Benutzer Daten aus der Datenbank löschen kann | alle Daten aus wieder aus der Datenbank entfernt werden |  | mittel | open
20 | Datenbank | Anwender | meine Daten in der Cloud speichern können | der Speicherplatz auf dem lokalen Arbeitsplatz so gering wie möglich belegt wird |  | mittel | open
21 | Frontend | Anwender | die App auch mittels Touchscreen bedienen können | ich auf allen Geräten(Handy,Laptop, Tablet) arbeiten kann |  | niedrig | open
22 | Frontend | Anwender | Responsive Design | ich auf allen Geräten(Handy,Laptop, Tablet) arbeiten kann |  | niedrig | open