## Agiles Projekt mit Gantt-Zeitac
Gefährdet | Aufgabenname | Feature-Typ | Story Points | Dauer in T | Start | Ende | Vorgänger | Status | Sprint | Zugewiesen zu | Kommentare
| AGILES PROJEKT |  |  |  | 2021-11-01 | 2022-06-30
| Sprints |  |  | 29 | 2014-06-02 | 2014-07-03
| Sprint 1 |  |  | 11 | 2021-11-01 | 2022-04-30
| Projektauftrag erstellen | Management |  | 1 | 2021-11-01 | 2021-12-01 |  | Beendet | 1 | Mellinger & Haindrich
| GitHub Repository erstellen |  |  | 1 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |  | Beendet | 1 | Mellinger & Haindrich
| ReadMe-Datei |  |  | 1 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |  | Beendet | 1 | Mellinger & Haindrich
| Umfeldanalyse-Datei erstellen und hochgeladen |  |  | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-01 |  | Beendet | 1 | Mellinger & Haindrich
| Strukturplane erstellen und hochgeladen |  |  | 2 | 2022-02-15 | 2022-02-28 |  | Beendet | 1 | Mellinger & Haindrich
| ProduktBacklog erstellen und hochgeladen |  |  | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  | Beendet | 1 | Mellinger & Haindrich
| SprintBacklog erstellen und hochgeladen |  |  | 2 | 2022-04-05 | 2022-04-30 |  | in Bearbeitung | 1 | Mellinger & Haindrich
| Sprint 2 |  |  | 18 | 2022-04-30 | 2022-05-30
| ERD erstellen |  |  | 5 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  | Beendet | 2 | Mellinger & Haindrich
| CSV-Datei mit Testdaten |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-22 |  | offen | 2 | Haindrich
| Datenbanktabelle erstellen |  |  | 5 | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  | offen | 2 | Mellinger & Haindrich
| Zugriffe Backend/Frontend erstellen |  |  | 3 | 2022-05-24 | 2022-05-27 |  | offen | 2 | Mellinger
| Frontend erstellen |  |  | 3 | 2022-05-27 | 2022-05-30 |  | offen | 2 | Mellinger
| PowerPoint erstellen |  |  | 1 | 2022-05-24 | 2022-05-30 |  | offen | 2 | Mellinger & Haindrich
| Sprint 3 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-30
Backlog